## Historial_Versiones
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
2023-11-22 | 1.0 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Product Backlog
2023-11-25 | 1.1 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Correción de tiempos de Product Backlog de Sprint 1-4
2023-12-05 | 1.2 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Correción de Sprint 1-3
2023-12-10 | 1.3 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Actualización estado Sprint 3
2024-01-16 | 1.4 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Actualización Product Backlog

## Product_Backlog
Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Grupo #4
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Repositorio | Completo | 10 horas | Sprint 1 | Alta | Detalle en HT-01
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Base de datos | Completo | 70 horas | Sprint 1 | Alta | Detalle en HT-02
HT-04 | Diseño de arquitectura del sistema y selección de frameworks | Arquitectura | Completo | 30 horas | Sprint 1 | Alta | Detalle en HT-04
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Servidor base de datos | Completo | 40 horas | Sprint 2 | Alta | Detalle en HT-03
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Capa de acceso | Completo | 100 horas | Sprint 2 | Alta | Detalle en HT-08
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Documentación del proyecto | Completo | 10 horas | Sprint 2 | Media | Detalle en HT-13
HT-12 | Creación de diagrama de procesos | Diagrama de procesos | Completo | 50 horas | Sprint 3 | Media | Detalle en HT-12
HT-06 | Implementación de capa lógica de negocio | Capa logica de negocio | Completo | 120 horas | Sprint 3 | Alta | Detalle en HT-06
HT-10 | Implementar un sistema de login seguro | Login | Completo | 90 horas | Sprint 4 | Alta | Detalle en HT-10
HU03 | Como administrador quiero gestionar los buses de mi empresa, para poder administrar las unidades disponibles que tengo para cada ruta | Gestión buses administrador | Completo | 50 horas | Sprint 4 | Alta | Detalle en HU03
HU02 | Como administrador quiero gestionar los usuarios de atencion a cliente , para poder otorgar permisos para operar los asientos y buses de la actualidad | Gestión de usuario administrador | Completo | 50 horas | Sprint 4 | Alta | Detalle en HU02
HU04 | Como personal de atención quiero gestionar las ventas de boletos, para poder administrar los boletos y asientos vendidos en el sistema | Gestión de ventas personal atención | Completo | 80 horas | Sprint 5 | Alta | Detalle en HU04
HU04 | Como pasajero quiero gestionar mi perfil para poder administrar mis datos | Gestion de perfil pasajero | Completo | 43 horas | Sprint 5 | Media | Detalle en HU07
HU08 | Como pasajero registrado quiero gestionar la ruta del bus para poder tomar la decisión de comprar un boleto | Gestión de rutas pasajero | Completo | 47 horas | Sprint 5 | Alta | Detalle en HU08
HU09 | Como pasajero registrado quiero gestionar la reserva de boletos para poder seleccionar y comprar el boleto | Gestión de reserva de boletos pasajero | Completo | 60 horas | Sprint 6 | Alta | Detalle en HU09
HU10 | Como pasajero registrado quiero comprar el boleto para poder generar mi código QR e imprimir mi comprobante | Gestión compra de boletos pasajero | Completo | 88 horas | Sprint 6 | Alta | Detalle en HU10
HT-09 | Implementación de metodo de pago alternativo | Metodo de pago | Completo | 140 horas | Sprint 7 | Media | Detalle en HT-09
HT-14 | Maquetado de interfaces | Maquetado de interfaces | Planificado | 30 horas | Sprint 7 | Medio | Detalle en HT-14
HU05 | Como personal de atención quiero verificar la compra del boleto físico , para poder comprobar su validez mediante el código QR | Validación de boletos personal de atención | Planificado | 90 horas | Sprint 8 | Medio | Detalle en HU05
HU06 | Como personal de atención quiero administrar notificaciones y reportes , para poder informar a los clientes sobre su reservación en el sistema y al administrador | Administración de notificaciones y reportes personal de atencion | Planificado | 100 horas | Sprint 9 | Baja | Detalle en HU06
HT-07 | Implementación de capa de presentación | Capa de presentación | Planificado | 100 horas | Sprint 10 | Alta | Detalle en HT-07
HT-05 | Diseño responsivo | Diseño responsivo | Planificado | 90 horas | Sprint 11 | Medio | Detalle en HT-05
HT-11 | Implementación en mejoras en la documentación del código fuente | Código Fuente | Planificado | 100 horas | Sprint 12 | Baja | Detalle en HT-11