## HISTORIAL DE VERSIONES
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
2023-12-04 | 1.0 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 1
2023-12-05 | 1.1 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 2
2023-12-18 | 1.2 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 3
2023-12-30 | 1.3 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 4
2023-12-08 | 1.4 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 5

## SPRINT BACKLOG
SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTA DE BOLETOS DE BUSES INTERCANTONALES
GRUPO #4
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Creación de repositorio en github | Bryan Castelo | Completado | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar el repositorio con ramas específicas con la invitación de cada integrante. |  | Completado |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Subir las carpetas bases de archivos con la estructura del proyecto para trabajo colaborativo | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 8 | 0 | 0 | 0
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Análisis de entidades y relaciones. | Jaime Peñaherrera | Completado | 70 | 0 | 2 | 16.3 | 0
|  | Verificación de integridad referencial en cada tabla. | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
|  | Realización de prueba de lógica del sistema | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
|  | Modelamiento de base de datos a través de software dedicado. | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
HT-04 | Diseño de arquitectura del sistema y selección de frameworks | Diseñar un esquema de la arquitectura general del sistema, incluyendo componentes principales, relaciones entre ellos y flujos de datos. | Jaime Peñaherrera | Completado | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Seleccionar las tecnologías, frameworks y herramientas específicas que se utilizarán según la arquitectura y los requisitos del sistema. | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Validación de selección con documentación. | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Validación de selección de frameworks para el lenguaje | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.9
HORAS SPRINT 1 |  |  |  |  | 110 | 10 | 2 | 68.2 | 29.8
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Configurar el sistema de base de datos con sus credenciales | Cesar Ayala | Completado | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del modelo de base de datos | Bryan Castelo | Completado |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 7.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar la conexión con la base de datos | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Comprobación de conexión correcta | Milton Coello | Completado |  | 7.5 | 0 | 0 | 0
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Creación de entidades por tabla | Jaime Peñaherrera | Completado | 100 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  | Creación de relaciones entre tablas | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Realización de pruebas de conexión con la base de datos. | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Realización de validaciones | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Comprobación de operaciones CRUD | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 10
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Creación de la documentación | Jaime Peñaherrera | Completado | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Subir la documentación al repositorio | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
HORAS SPRINT 2 |  |  |  |  | 150 | 40 | 30 | 60 | 20
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
HT-12 | Creación de diagrama de procesos | Identificación de procesos | Cesar Ayala | Completado | 50 | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  | Reconocimiento de procesos a automatizar | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  | Creación de esquema de procesos (condicionales, estados..) | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Creación de diagrama de procesos por medio de una herramienta | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
HT-06 | Implementación de capa lógica de negocio | Análisis detallado de los requisitos y especificaciones de la lógica del negocio. | Jaime Peñaherrera | Completado | 120 | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  | Diseño y planificación de la estructura y funcionalidad de la capa de lógica del negocio. | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  | Implementación de algoritmos y reglas del negocio específicas del domino | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
|  | Desarrollo de pruebas unitarias | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.5
HORAS SPRINT 3 |  |  |  |  | 170 | 12.48 | 12.48 | 25 | 52.5
SPRINT 4 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08
HT-10 | Login | Identificación de usuarios | Cesar Ayala | Completado | 90 | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del sistema de registro | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  | Implementación de identificación de usuario | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 0
HU03 | Gestión buses administrador | Crear unidades | Jaime Peñaherrera | Completado | 50 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Implementar vista de cooperativas creadas | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Implementar conexión por medio de cronograma de unidades con rutas | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Gestion de eliminacion de buses con su relacionado | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 6
HU02 | Gestión de usuario administrador | Crear usuarios del tipo personal | Jaime Peñaherrera | Completado | 50 | 0 | 0 | 8 | 5
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
|  | Vista de usuarios creados | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
|  | Verificacion de paginas principales para cada rol | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
|  | Verificacion de vista para cada rol | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 8 | 5
HORAS SPRINT 4 |  |  |  |  | 190 | 12.48 | 12.48 | 81 | 77
SPRINT 5 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15
HU04 | Gestión de ventas personal atención | Ingresar a mi perfil con credenciales creadas por el administrador | Cesar Ayala | Completado | 80 | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  | Administrar asientos vendidos en el sistema | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  | Generar vista de perfil personal de atencion | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
HU04 | Gestion de perfil pasajero | Como pasajero quiero entrar en mi perfil y ver mis boletos adquiridos | Jaime Peñaherrera | Completado | 43 | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
HU08 | Gestión de rutas administrador | Crear rutas nuevas para asignar a unidades | Jaime Peñaherrera | Completado | 47 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Crear cronogramas nuevos de cada unidad | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 3 | 0
HORAS SPRINT 5 |  |  |  |  | 170 | 12.48 | 43.98 | 46 | 67
SPRINT 6 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05
HU09 | Gestión de reserva de boletos pasajero | Vista de reservas por cada unidad con ruta programada | Cesar Ayala | Completado | 80 | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 3
|  | Selección de asientos por unidad con validacion de maximo de seleccion | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 3
|  | Vista de seleccionados y costo total con funcionalidad de reserva por efectivo | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 5 | 3
HU10 | Gestión compra de boletos pasajero | Generacion de codigo QR de cada boleto reservado | Jaime Peñaherrera | Completado | 43 | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  | Vista de cada QR para cada boleto reservado | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
HU04 | Gestión de ventas personal atención | Generar informes de los boletos | Jaime Peñaherrera | Completado | 43 | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
HU08 | Gestión de rutas administrador | Validacion: Crear rutas nuevas , y no duplicar las anteriores | Jaime Peñaherrera | Completado | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  | Validacion: Crear cronogramas nuevos y no repetir para la misma unidad en la misma fecha | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 4.5 | 0 | 4
HORAS SPRINT 6 |  |  |  |  | 176 | 12.48 | 43.98 | 25 | 67
SPRINT 7 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12
HT-09 | Pasarelade pagos | Implementacion de la verificacion del numero de tarjeta si es valido o invalido | Cesar Ayala | Completado | 140 | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 3.12 | 0 | 0 | 0
|  | Vista de pago por tarjeta basica para verificar si se cumple con la verificacion de la tarjeta | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 3.12 | 0 | 0
|  | Implementacion pago por tarjeta de credito | Jaime Peñaherrera | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bryan Castelo | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS SPRINT 7 |  |  |  |  | 140 | 12.48 | 6.24 | 0 | 0